โครงการคลองเกตุ สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

--------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การกำจัดขยะมูลฝอย          และของเสียอันตราย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ดังนี้ ๑) แก้ปัญหาขยะเก่า คือเร่งกำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่จะต้องไม่มีขยะถูกกองทิ้งแบกลางแจ้ง          (No more open dump) ๒) ขยะมูลฝอยที่เกิดใหม่ ให้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามรูปแบบใหม่ คือ ต้องลดการผลิตขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน ๓) วางระเบียบมาตรการ ที่จะรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม   ของจังหวัด ๔) การสร้างวินัยของคนในชาติ คือ การให้ความรู้กับประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะจากครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จะเห็นได้จากขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน มีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านั้นเป็นขยะที่ย่อยสลายได้อยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ขวดพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆรวมถึงเศษอาหารต่างๆที่เหลือทิ้ง ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน โดยเฉพาะขยะอันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่ถูกแยกทิ้งและนำไปกำจัดที่ถูกต้องเพราะเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติเคมี และคุณสมบัติทางชีวภาพ เช่น สามารถติดไฟง่าย สามารถระเบิด โดยชนิดของขยะอันตราย ได้แก่ ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟประเภทยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสารพิษต่างๆ มากมาย ส่งผลกระทบด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต แต่ยังมีประชาชนส่วนมากที่ทิ้งขยะอันตรายปะปนกัน แต่เนื่องจาก กระบวนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในครัวเรือน มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆ ยังทำได้ไม่ครบทุกครัวเรือน มีการทิ้งขยะอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยอื่นๆตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้เว้นแต่ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้บริโภค มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆ ยังทำได้ได้ไม่ครบทุกครัวเรือน       มีการทิ้งขยะอันตรายปะปนกับขอะมูลฝอยอื่นๆ และประชาชนยังไม่รับรู้ถึงโทษของสารพิษที่บรรจุเป็นขยะอันตรายอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการณรงค์ให้ครัวเรือนนำขยะอันตรายไปทิ้งยังถังขยะจัดเตรียมไว้ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านทุกหมู่ พร้อมทั้งจัดโครงการขยะอันตรายแลกน้ำมันเพื่อตั้งจุดรับแลกขยะอันตรายหมู่บ้านละ ๑ วันต่อปี และปีงบประมาณ ๒๕๖7 ที่ผ่านมา มีปริมาณขยะอันตรายที่ครัวเรือนนำมาร่วมโครงการขยะอันตรายแลกน้ำมัน เป็นหลอดไฟ กระป้องสเปรย์ รวมปริมาณขยะที่ครัวเรือนนำมาร่วมโครงการ เพื่อให้การจัดการขยะอันตรายของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนอีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลคลองเกตุ ส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ จึงได้จัดทำโครงการคลองเกตุ สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕67 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในตำบล ร่วมถึงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เกิดเงินออมจากการขายขยะ มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตรายและกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

2.  เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน

4.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่เกิดจากของเสียอันตรายจากชุมชน

3.  เป้าหมาย

ครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

4.  วิธีการดำเนินการ

1.   จัดทำโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ

2.   รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10

3.   ดำเนินการจัดกิจกรรมขยะอันตรายแรกน้ำมัน ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายข่าวไปตามหมู่บ้าน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ

4.   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขต อบต. คลองเกตุ เพื่อร่างระเบียบของโครงการ                         (รายละเอียดตามระเบียบแนบท้ายโครงการ)

5.   ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก

6.   ดำเนินงานตามโครงการ

7.   ประเมินผลการดำเนินงาน

5.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2567

6. สถานที่ดำเนินงาน

ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

8.  งบประมาณ

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตามโครงการคลองเกตุสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามองจำนวน  60,000.- บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการทำความสะอาดประจำเดือน               Big cleaning Days กิจกรรมรับซื้อขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านน่ามอง

- กิจกรรมรับซื้อขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ และกิจกรรมคัดแยกขยะ

- ค่าป้ายไวนิล   ขนาด 1 x 3 เมตร   จำนวน 1 ป้าย				เป็นเงิน 450.-	บาท

- ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมอบเงินฌาปนกิจกองทุนขยะ 0.4 x 0.7  จำนวน 1 ป้าย		เป็นเงิน 200.-	บาท

- ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดราคาขยะ ขนาด 0.4 x 0.7 จำนวน 1 ป้าย		เป็นเงิน 200.-	บาท

ป้ายไวนิลรณรงค์โครงการ

- ป้ายไวนิลรณรงค์โครงการการจัดการขยะพร้อมโครงไม้

ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 10 ป้ายๆละ 650 บาท				เป็นเงิน 6,500.-บาท

- ค่าจัดซื้อน้ำมันพืชขนาด 250 มล. สำหรับแลกขยะอันตราย 1,200 ขวดๆละ 22 บาท	เป็นเงิน 26,400.- บาท

- สมุดธนาคารขยะ จำนวน 300 เล่มๆละ 20 บาท				เป็นเงิน 6,000.-บาท

3.  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านน่ามอง จำนวน 10 หมู่ๆละ 2,000 บาท	เป็นเงิน 20,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,750.- บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

9.   การติดตามประเมินผล

1.  ประเมินผลจากจำนวนครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิก

2.  จำนวนปริมาณขยะที่คัดแยกมีแต่ละไตรมาส

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมีพิษที่เป็นอันตรายจากชุมชนและแยกออกจากขยะทั่วไปนำมากำจัดขยะได้ถูกต้องตามหลัก 3 Rs และถูกวิธี

2.   ปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.   ปริมาณขยะมีจำนวนลดลง ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ

4.   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากชุมชน

5.   ชุมชนในเขต อบต. คลองเกตุ สะอาดน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ)

( นางปฐมา  สุขเอียด )

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

( นางสาวกานต์พิชชา ปานถม )

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

( อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ผู้อนุมัติโครงการ

( ลงชื่อ )

( นางสาวดาวรุ่ง  นพรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ตามยุทธศาสตร์ที่ 4  	ด้านพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

กลยุทธ์  		พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและพัฒนาเมืองสะอาดและน่าอยู่

โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี

| ตัวชี้วัดของโครงการ | ค่าเป้าหมาย/ระดับคะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต้องปรับปรุง (1) | ต่ำกว่าเป้าหมาย (2) | บรรลุเป้าหมาย (3) | เกินเป้าหมายกำหนด (4) | ผลสำเร็จดีเยี่ยม (5) |
| 1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่เป้าหมายของโครงการกำหนด | น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนครัวเรือนในโครงการกำหนด | ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนครัวเรือนในโครงการกำหนด | ร้อยละ 70 – 79 ของจำนวนครัวเรือนในโครงการกำหนด | ร้อยละ 80 – 89 ของจำนวนครัวเรือนในโครงการกำหนด | ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของจำนวนครัวเรือนในโครงการกำหนด |
| 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ | น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 40 – 49 ของจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 50 – 59 ของจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน |
| 3. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น | น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของจำนวนครัวเรือนในที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 40 – 49 ของจำนวนครัวเรือนในที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 50 – 59 ของจำนวนครัวเรือนในที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนครัวเรือนในที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของจำนวนครัวเรือนในที่เข้าร่วมโครงการ |
| 4. ร้อยละของประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับมีความพึงพอใจในการบริการ | น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของประชาชนที่รับบริการ | ร้อยละ 40 – 49 ของประชาชนที่รับบริการ | ร้อยละ 50 – 59 ของของประชาชนที่รับบริการ | ร้อยละ 60 – 69 ของของประชาชนที่รับบริการ | ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของประชาชนที่รับบริการ |
| 5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการบริหารขยะโดยวิธีคัดแยกขยะ | น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 40 – 49 ของจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 50 – 59 ของจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน | ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน |

มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด	5 	ตัวชี้วัดขึ้นไป	5	คะแนน

มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด	4 	ตัวชี้วัดขึ้นไป	3	คะแนน

มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด	1 - 3 	ตัวชี้วัด		1	คะแนน

ไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด				0	คะแนน